Отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по улучшению инвестиционного климата в Горноуральском городском округе на 2022-2023 годы

за январь-декабрь 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Показатель | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Статус  (исполнено/  не исполнено/  на исполнении) | Информация о выполнении |
|  | Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию) (дни) | Осуществление регулярного мониторинга предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешений на строительство. Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведения мониторинга | ежеквартально | исполнено | Мониторинг предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешений на строительство осуществляется ежемесячно. Нарушений не выявлено. Среднее время получения разрешения на строительство 5 дней |
|  | Общее количество процедур,  необходимых для получения  разрешений на строительство  (штук) | Обеспечение анкетирования  застройщиков и анализа данных о фактически пройденных процедурах, необходимых для получения разрешений на строительство | постоянно | исполнено | Опрос застройщиков в 2022 году произведен. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, составило 10 единиц |
| Актуализация информации об этапах получения разрешения на строительство на официальном сайте Горноуральского городского округа | до 30.12.2022 | исполнено | В 2022 году на официальном сайте Горноуральского городского округа размещен алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство |
|  | Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления по выдаче разрешений на строительство (средний балл) | Обеспечение надлежащего ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Горноуральском городском округе | до 29.09.2023 | на исполнении | Работа по внесению данных ведется |
|  | Мониторинг обеспечения надлежащего ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Горноуральском городском округе. Принятие мер оперативного реагирования | ежеквартально | на исполнении | Мониторинг осуществляется, замечания отсутствуют |
|  | Информирование застройщиков о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство | постоянно | исполнено | Информирование застройщиков о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство осуществляется на личных приемах граждан, посредством телефонной связи при обращении граждан |
|  | Участие в обучающих мероприятиях для сотрудников, принимающих участие  в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство | до 29.09.2023 | не исполнено | В 2022 году обучающие мероприятия в форме семинаров для сотрудников органов местного самоуправления не проводились |
|  | Проведение анализа возможности перевода в электронный вид предоставления муниципальных услуг в сфере строительства | до 30.12.2022 | исполнено | Анализ проведен, предоставление в электронном виде муниципальных услуг в сфере строительства возможно |
|  | Среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения (рабочих дней) | Осуществление регулярного мониторинга предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | ежеквартально | исполнено | Мониторинг предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта осуществляется ежемесячно. Нарушений не выявлено. Среднее время 5 рабочих дней |
|  | Общее количество  процедур,  необходимых для  получения  разрешений на ввод  в эксплуатацию  жилого объекта или  здания нежилого  назначения (штук) | Обеспечение анкетирования  застройщиков и анализа данных о фактически пройденных процедурах, необходимых для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | до 29.09.2023 | исполнено | Опрос застройщиков в 2022 году произведен. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, составило 12 единиц |
|  | Актуализация информации о процедуре получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на официальном сайте Горноуральского городского округа | до 29.09.2023 | исполнено | В 2022 году на официальном сайте Горноуральского городского округа размещен алгоритм действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Участие в обучающих семинарах для сотрудников, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг | до 29.09.2023 | не исполнено | В 2022 году обучающие мероприятия в форме семинаров для сотрудников органов местного самоуправления не проводились |
|  | Проведение анализа возможности перевода в электронный вид предоставления муниципальных услуг в сфере строительства | да 30.12.2022 | исполнено | Анализ проведен, предоставление в электронном виде муниципальных услуг в сфере строительства возможно |
|  | Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) (рабочих дней) | Проведение мониторинга соблюдения сроков, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного  участка в аренду (без торгов), и  реагирование на информацию о  нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом | ежеквартально | не исполнено | Земельные участки в аренду (без проведения торгов) для реализации инвестиционных проектов не предоставлялись |
|  | Общее количество  процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) | Проведение мониторинга соблюдения процедур, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов), и реагирование на информацию о запросах дополнительных документов, не предусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях | ежеквартально | не исполнено | Земельные участки в аренду (без проведения торгов) для реализации инвестиционных проектов не предоставлялись |
|  | Оптимизация сроков и процедур по итогам актуализации алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) | до 30.06.2023 | на исполнении | В 2022 году алгоритм действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) не актуализировался |
|  | Реализация плана-графика по внедрению и ведению в Горноуральском городском округе алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) на 2022-2023 годы | 29.09.2023 | на исполнении | В 2022 году мероприятия плана-графика для органов местного самоуправления не реализованы в связи с отсутствием практики предоставления земельных участков в аренду (без проведения торгов) для реализации инвестиционных проектов на территории Горноуральского городского округа |
|  | Участие в проекте «Сквозной  путь инвестора» с целью оптимизации бизнес-процессов получения муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (без торгов) | до 29.09.2023 | на исполнении | Администрация Горноуральского городского округа приняла участие в опросе по оценке текущего состояния предоставления муниципальной услуги, проведенном Министерством инвестиций и развития Свердловской области |
|  | Обеспечение анкетирования  заявителей-респондентов на предмет удовлетворенности качеством и сроками оказания услуг по передаче в аренду  земельных участков (без торгов) | постоянно | не исполнено | Анкетирование не проводилось в связи с отсутствием заявителей |
|  | Проведение по итогам анкетирования анализа данных о сроках и фактически пройденных процедурах, необходимых для передачи в аренду земельных  участков (без торгов).  Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведенного мониторинга | постоянно | не исполнено | Анкетирование не проводилось в связи с отсутствием заявителей |
|  | Размещение информационных материалов о предоставлении услуг по передаче в аренду земельных участков (без проведения торгов) на официальном сайте Горноуральского городского округа | постоянно | исполнено | В 2022 году на официальном сайте Горноуральского городского округа размещен алгоритм действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) |
|  | Проведение консультаций (при личном приеме, посредством телефонной связи, при получении письменного запроса) о порядке предоставления в аренду земельных участков (без проведения торгов) | постоянно | исполнено | Консультации проводятся при приеме граждан 2 раза в неделю, посредством телефонной связи при обращении |
|  | Проведение анализа возможности перевода в электронный вид предоставления муниципальных услуг по  передаче в аренду земельных участков (без торгов) | до 30.12.2022 | исполнено | Анализа проведен, перевод в электронный вид предоставления муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (без торгов) возможен |
|  | Среднее время  получения в аренду  земельных участков  (с проведением  торгов) (рабочих дней) | Проведение мониторинга соблюдения сроков, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного  участка в аренду (с проведением  торгов), и реагирование на информацию о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом | ежеквартально | исполнено | Мониторинг проведен. Нарушений не выявлено. Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) составило 80 рабочих дней (норматив 90 дней) |
|  | Среднее количество  процедур для получения в аренду земельных участков  (с проведением торгов) (штук) | Проведение мониторинга соблюдения процедур, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов), и реагирование на информацию о запросах дополнительных документов, не предусмотренных алгоритмом, и иных нарушениях | ежеквартально | исполнено | Мониторинг проведен. Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) в 2022 году составило 7 единиц |
|  | Оптимизация сроков и процедур  по итогам актуализации алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) | до 30.06.2023 | на исполнении | В 2023 году планируется сокращение количества процедур до 6 единиц за счет устранения процедуры независимой оценки стоимости арендной платы за земельный участок |
|  | Реализация плана-графика по внедрению и ведению в Горноуральском городском округе алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) на 2022-2023 годы | до 29.09.2023 | на исполнении | В соответствии с планом-графиком проведен мониторинг соблюдения сроков и процедур, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) |
|  | Участие в проекте «Сквозной  путь инвестора» с целью оптимизации бизнес-процессов получения муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) | до 29.09.2023 | на исполнении | Администрация Горноуральского городского округа приняла участие в опросе по оценке текущего состояния предоставления муниципальной услуги, проведенном Министерством инвестиций и развития Свердловской области |
|  | Обеспечение анкетирования заявителей-респондентов на предмет удовлетворенности качеством и сроками оказания услуг по передаче в аренду  земельных участков (с проведением торгов) | постоянно | на исполнении | Разрабатывается анкета для арендаторов земельных участков. Анкетирования заявителей-респондентов на предмет удовлетворенности качеством и сроками оказания услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) будет проводиться в текущем режиме при предоставлении услуги |
|  | Проведение по итогам  анкетирования анализа данных о сроках и фактически пройденных процедурах, необходимых для передачи в аренду земельных участков (с проведением торгов). Принятие мер оперативного реагирования по итогам проведенного мониторинга | постоянно | на исполнении | Анализ данных о сроках и фактически пройденных процедурах, необходимых для передачи в аренду земельных участков (с проведением торгов) будет проведен по результатам анкетирования |
|  | Размещение информационных материалов о предоставлении услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) на официальном сайте округа | постоянно | исполнено | Информационные материалы о предоставлении услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) размещены на официальном сайте Горноуральского городского округа |
|  | Направление запросов в уполномоченные органы в порядке межведомственного  информационного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов) | по мере необходимости | исполнено | Запросы направляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия |
|  | Проведение консультаций (при личном приеме, посредством телефонной связи, при получении письменного запроса) о порядке предоставления в аренду земельных участков (с проведением торгов) | до 29.09.2023 | исполнено | Консультации проводятся при приеме граждан 2 раза в неделю, посредством телефонной связи при обращении |
|  | Эффективность института оценки регулирующего воздействия и экспертизы (баллы рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы) | Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия не менее 3 проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих оценке  регулирующего воздействия | до 29.09.2023 | исполнено | В течение 2022 года проведена оценка регулирующего воздействия 4 проектов муниципальных нормативных правовых актов |
|  | Обеспечение проведения  экспертизы или оценки  фактического воздействия не  менее 3 муниципальных нормативных правовых актов | до 29.09.2023 | исполнено | В течение 2022 года проведена экспертиза 3 муниципальных нормативных правовых актов |
|  | Формирование Реестра проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Горноуральского городского округа | ежеквартально | исполнено | Реестр проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Горноуральского городского округа по итогам 2022 года сформирован и размещен на официальном сайте округа. Актуализация реестра осуществлялась ежеквартально |
|  | Всего заключено инвестиционных соглашений  (в т.ч. соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений) | Формирование, утверждение и размещение на официальном сайте округа перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | ежегодно  до 1 февраля | исполнено | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году был сформирован, утвержден постановлением администрации Горноуральского городского округа от 28.01.2022 № 90 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения», размещен в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
|  | Взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности по вопросу заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве | постоянно | исполнено | Взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности по вопросу заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве осуществлялось в Горноуральском городском округе в ходе рабочих встреч инвестиционного уполномоченного с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также отделом экономики и стратегического развития администрации по результатам мониторинга реализуемых инвестиционных проектов |
|  | Формирование реестра заключенных инвестиционных соглашений по развитию Горноуральского городского округа | ежегодно | исполнено | Реестр сформирован, в 2022 году заключено 3 инвестиционных соглашения |
|  | В рамках проведения  коммуникационных мероприятий  с бизнесом обеспечить сбор предложений от инвесторов по улучшению работы органов местного самоуправления для  разработки мероприятий по  улучшению инвестиционного  климата в Горноуральском городском округе | постоянно | исполнено | В 2022 году проведен круглый стол с представителями бизнеса, на котором рассматривался вопрос улучшения инвестиционного климата Горноуральского городского округа (Протокол от 20.05.2022 № 1). Также вопросы улучшения инвестиционного климата в округе рассматривались на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе. Все предложения, поступившие от представителей бизнеса, рассмотрены инвестиционным уполномоченным |
|  | Наличие принятых нормативных и правовых документов (распоряжений, указов, регламентов, порядков, перечней объектов передаваемых в концессию и др.), обеспечивающих реализацию механизмов муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования (да/нет) | Актуализация нормативных и правовых документов, обеспечивающих реализацию механизмов муниципально-частного партнерства на территории округа | по мере необходимости | исполнено | Постановлением администрации Горноуральского городского округа от 28.01.2022 № 90 актуализирован перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения |
|  | Актуализация сведений по  проектам муниципально-частного партнерства на территории округа в государственной автоматизированной системе «Управление» | до 29.09.2023 | не исполнено | В 2022 году соглашения муниципально-частного партнерства в Горноуральском городском округе не заключались |
|  | Размещение информации о  проектах муниципально-частного партнерства на информационном ресурсе «Платформа поддержки  инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» в сети «Интернет» на сайте https://rosinfra.ru с целью привлечения потенциальных  инвесторов для реализации  проектов | до 29.09.2023 | на исполнении | Информация о проектах муниципально-частного партнерства на информационном ресурсе «Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» не размещена |
|  | Личное участие главы Горноуральского городского округа в решение вопросов улучшение инвестиционного климата (средний балл) | Личное участие главы Горноуральского городского округа в заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | постоянно | исполнено | Глава Горноуральского городского округа  является председателем Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе и принимает личное участие в заседаниях Совета. В 2022 году состоялось 4 заседания Совета, в том числе одно заседание при непосредственном участии главы Горноуральского городского округа (Протокол от 29.12.2022 № 4) |
|  | Ведение реестра личных приемов у главы Горноуральского городского округа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории округа | постоянно | исполнено | Реестр личных приемов у главы Горноуральского городского округа субъектов малого и среднего предпринимательства округа ведется. В 2022 году на личном приеме у главы было 5 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | Опрос субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории округа, на предмет осведомленности о деятельности главы Горноуральского городского округа в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата Горноуральского городского округа | до 01.06.2023 | на исполнении | Опрос субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории округа, по итогам 2022 года будет выполнен в соответствии с установленным сроком |
|  | Наличие на официальном сайте Горноуральского городского округа актуальной информации о порядке организации и осуществления муниципального контроля (да/нет) | Актуализация раздела «Муниципальный контроль» на официальном сайте Горноуральского городского округа | по мере необходимости | исполнено | Раздел «Муниципальный контроль» на официальном сайте округа актуализирован |
|  | Размещение на официальном сайте Горноуральского городского округа в сети «Интернет» ссылок на «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для возможности подачи жалобы на решение контрольно-надзорного органа, действия (бездействие) его должностных лиц | до 29.09.2023 | не исполнено | Отсутствует техническая возможность |
|  | Внесение сведений об осуществлении муниципального контроля в новые разделы портала о контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области | до 29.09.2023 | на исполнении | Информация будет внесена в установленные сроки |
|  | Изменение общего количества земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (доля) | Выявление свободных земельных участков и образование их по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории | постоянно | исполнено | В 2022 году было сформировано и выставлено на аукцион 70 земельных участков, что на 11% больше, чем в 2021 году |
|  | Выставление вновь образованных земельных участков на торги на право заключения договоров аренды земельных участков | постоянно | исполнено |
|  | Динамика общего количества заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по результатам аукционов (доля) | Проведение анализа с целью выявления наиболее востребованных территорий и увеличение количества сформированных земельных участков на них для выставления на аукцион | постоянно | исполнено | Анализ проведен, в 2022 году заключено 33 договора купли-продажи (аренды) земельных участков по результатам аукционов или 0,8 к прошлому году (2021 год – 41 договор) |
|  | Информирование потенциальных инвесторов о земельных участках, запланированных для сдачи в аренду (продаже), путем размещения информации на официальном сайте Горноуральского городского округа | постоянно | исполнено | На официальном сайте Горноуральского городского округа перечень земельных участков для предоставления в аренду или в собственность размещен, актуализируется |
|  | Проведение консультаций для граждан, субъектов предпринимательства о способах предоставления земельных участков с торгов | постоянно | исполнено | Консультации проводятся при личном приеме граждан 2 раза в неделю, посредством телефонной связи при обращении, а также готовятся ответы на письменные запросы |
|  | Превышение стоимости заключенного договора купли продажи (аренды) земельных участков по сравнению с первоначальной ценой по итогам аукциона (доля) | Формирование земельных участков для выставления на торги с развитой инфраструктурой | постоянно | исполнено | В 2022 году были выставлены на аукцион земельные участки начальной стоимостью – 1,67 млн. рублей. По итогам аукционов заключены договора на сумму 1,7 млн. рублей. Превышение стоимости составило 0,03 млн. рублей или 2% |
|  | Проведение торгов на право заключения договоров аренды земельных участков | постоянно | исполнено |
|  | Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимых для ведения бизнеса свободных земельных участков в Горноуральском городском округе (средний балл) | Актуализация перечня земельных участков, возможных для предоставления в аренду и (или) собственность на официальном сайте Горноуральского городского округа | постоянно | исполнено | Перечень свободных земельных участков на территории Горноуральского городского округа актуализирован по состоянию на 01.04.2022 |
|  | Проведение опроса арендаторов земельных участков на предмет удовлетворенности организацией процедур предоставления земельных участков | постоянно | на исполнении | Разрабатывается анкета для арендаторов земельных участков. Анкетирования заявителей-респондентов на предмет удовлетворенности организацией процедур предоставления земельных участков будет проводиться в текущем режиме при предоставлении услуги |
|  | Количество консультаций по вопросам необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое имущество | Проведение работы с правообладателями по вопросам необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое имущество | постоянно | на исполнении | Информация о необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое имущество доводилась до правообладателей на консультациях во время личных приемов граждан в администрации Горноуральского городского округа |
|  | Удовлетворенность мерами поддержки (средний балл) | Размещение информационных материалов о мерах поддержки на официальном сайте округа | постоянно | исполнено | На официальном сайте округа действует раздел «Малое и среднее предпринимательство».  В данном разделе в течение года размещено 37 информационных материалов по вопросам, актуальным для малого бизнеса.  Также на сайте функционирует раздел «Меры поддержки для бизнеса», содержащий полезные ссылки и телефоны для получения информации об актуальных мерах поддержки.  В разделе «Инвестору» на официальном сайте округа создан подраздел «Поддержка инвестиционной деятельности», где размещена информация о поддержке инвестиционной деятельности, регламент сопровождения инвестиционных проектов |
|  | Информирование субъектов предпринимательства о мерах поддержки на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, совещаниях, семинарах с участием субъектов предпринимательства | постоянно | исполнено | В течение 2022 года состоялось 4 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе, на заседаниях Совета до представителей бизнессообщества округа доводилась информация о новых мерах поддержки бизнеса.  Также для информирования субъектов предпринимательства о мерах поддержки администрацией округа организовывались такие мероприятия, как:  - круглый стол с представителями бизнеса, который состоялся 18.05.2022 в администрации округа;  - форум «День предпринимателя Горноуральского городского округа - 2022», проведенный 26.05.2022 в «АртРезиденции» (п. Черноисточинск);  - 2 семинара для руководителей предприятий торговли и общественного питания, участие в которых принял представитель Центра «Мой бизнес» с информацией о мерах господдержки |
|  | Проведение опроса субъектов предпринимательства на предмет удовлетворенности мерами поддержки, полученными в 2022 году | до 01.06.2023 | на исполнении | Опрос субъектов предпринимательства на предмет удовлетворенности мерами поддержки будет проведен в мае 2023 года |
|  | Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в Горноуральском городском округе (средний балл) | Актуализация опубликованных на официальном сайте Горноуральского городского округа:  - перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;  - перечня объектов имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | до 01.06.2023 | исполнено | В 2022 году в Перечень муниципального имущества Горноуральского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход), утвержденный постановлением администрации Горноуральского городского округа от 22.09.2021 № 1204, внесены изменения постановлениями администрации Горноуральского городского округа от 27.01.2022 № 75, от 12.04.2022 № 441, от 29.06.2022 № 853.  По состоянию на 31.12.2022 Перечень актуализирован |
|  | Проведение опроса субъектов малого предпринимательства на предмет удовлетворенности наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в Горноуральском городском округе по итогам 2022 года | до 01.06.2023 | на исполнении | Опрос субъектов предпринимательства на предмет удовлетворенности наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в Горноуральском городском округе по итогам 2022 года будет проведен в мае 2023 года |
|  | Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации на территории Горноуральского городского округа (средний балл) | Информирование работодателей о возможности поиска трудовых ресурсов необходимой квалификации посредством Общероссийской базы вакансий «Работа в России» | постоянно | исполнено | На официальном сайте округа действует раздел «Труд и занятость», где регулярно размещаются информационные материалы, касающиеся сферы занятости, в том числе о функционировании информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». Также данные информационные материалы направлялись хозяйствующим субъектам округа посредством электронной почты |
|  | Проведение опроса предпринимателей на предмет удовлетворенности доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации на территории округа | до 01.06.2022 | на исполнении | Опрос предпринимателей на предмет удовлетворенности доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации на территории округа будет проведен в мае 2023 года |
|  | Удовлетворенность предпринимателей работой организации инфраструктуры поддержки предпринимательства  (средний балл) | Информирование предпринимателей и населения о мерах поддержки предпринимательства, в том числе путем размещения материалов на официальном сайте Горноуральского городского округа | постоянно | исполнено | В 2022 году администрацией округа заключено соглашение со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства о предоставлении субсидий из бюджета Горноуральского городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе на 2015 – 2024 годы». В рамках соглашения Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства обеспечивается предоставление различных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства округа, в том числе консультирование граждан и субъектов предпринимательства.  Информация о мерах поддержки предпринимательства, оказываемых администрацией округа и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, размещается на официальном сайте округа, доводится до предпринимателей на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округ и путем рассылки по электронной почте |
|  | Проведение опроса предпринимателей на предмет удовлетворенности работой организации инфраструктуры поддержки предпринимательства в 2022 году | до 01.06.2023 | на исполнении | Опрос предпринимателей на предмет удовлетворенности работой организации инфраструктуры поддержки предпринимательства в 2022 году будет проведен в мае 2023 года |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе (доля) | Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинары, круглые столы и др.) | постоянно | исполнено | В течение года для предпринимателей округа проведены следующие мероприятия:  круглый стол с представителями бизнеса 18.05.2022;  - форум «День предпринимателя Горноуральского городского округа - 2022» проведен 26.05.2022 в «АртРезиденции» (п. Черноисточинск) |
|  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги | постоянно | исполнено | Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги, формируются Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. В 2022 году 70 субъектам малого и среднего предпринимательства были оказаны услуги, что составило 8,9% в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе |
|  | Доля стоимости заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства  в рамках процедур торгов  в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов (доля) | Проведение методических семинаров для муниципальных заказчиков | постоянно | на исполнении | Проведение методических семинаров для муниципальных заказчиков планируется в 2023 году |
|  | Обеспечение увеличения объема  привлечения субъектов малого  предпринимательства в качестве  субподрядчиков при исполнении  муниципальных контрактов в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, капитального строительства, реконструкции объектов  капитального строительства,  благоустройства до 75% от цен  таких контрактов, заключенных  или планируемых к заключению  курируемыми учреждениями и  предприятиями в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 01.02.2023 | исполнено | В отчетном году цена контрактов в округе составила 324,35 млн. рублей, доля участия субъектов малого  предпринимательства в качестве  субподрядчиков при исполнении  муниципальных контрактов составила 81% (264,12 млн. рублей) |
|  | Рассмотрение возможности расширения практики осуществления закупок  немонтируемого оборудования в рамках мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонту посредством выведения в отдельную закупку поставки  такого оборудования с обязательным установлением преимуществ участникам закупок, которыми могут быть только  субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в случаях, если начальная (максимальная) цена  контракта не превышает 20 млн. рублей | до 01.02.2023 | исполнено | Возможность расширения практики осуществления закупок немонтируемого оборудования в рамках мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонту посредством выведения в отдельную закупку поставки такого оборудования с обязательным установлением преимуществ участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 20 млн. рублей, рассмотрена. В 2022 году заключены 7 муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства на поставку оборудования при проведении текущих ремонтов на общую сумму 1 117,61 тыс.рублей. |
|  | Мониторинг объемов закупок у субъектов малого предпринимательства в рамках процедур торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | ежеквартально | исполнено | Мониторинг проведен. По результатам процедур торгов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в 2022 году заключено 147 муниципальных контрактов, в том числе у субъектов малого предпринимательства 138 муниципальных контрактов.  С субъектами малого предпринимательства контракты заключены на общую сумму 121,49 млн. рублей, что составляет 22,2 % от общей суммы заключенных контрактов |
|  | Изменение объема финансирования муниципальных программ, направленных на развитие  и поддержку малого  и среднего предпринимательства за счет всех бюджетных источников к уровню предыдущего года (доля) | Обеспечение финансирования муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе на 2015 – 2025 годы» | ежегодно | исполнено | На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе на 2015 – 2025 годы» в 2022 году было запланировано 541,0 тыс. рублей, освоено 361,22 тыс. рублей, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году |
|  | Изменение количества субъектов малого  и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Горноуральского городского округа (доля) | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | ежегодно | исполнено | В целях популяризации предпринимательской деятельности в округе проведены следующие мероприятия:  1) 26.05.2022 в День российского предпринимательства в «АртРезиденции» (п.Черноисточинск) прошел форум «День предпринимателя Горноуральского городского округа - 2022». Форум посетили 41 участник;  2) с 20.06 по 15.07.2022 администрацией округа был объявлен конкурс на звание «Лучший магазин-2022. В конкурсе приняли участие 5 субъектов малого  и среднего предпринимательства из 5 населенных пунктов округа;  3) в период с 21.09 по 14.10.2022 года в округе проводились мероприятия по реализации проекта «Школа бизнеса», ориентированного на развитие молодежного предпринимательства. Общее количество участников данного проекта составило 84 человека, из числа школьников и студентов;  4) 14.12.2022 в новом коворкинг-центре в пгт.Горноуральский прошел Молодежный форум «Ключи от будущего», участниками которого стали студенты Лайского филиала Высокогорского многопрофильного техникума (22 студентам были вручены сертификаты об участии). |
|  | Проведение мониторинга количества субъектов малого и среднего предпринимательства Горноуральского городского округа, классификация их по видам экономической деятельности | ежеквартально | исполнено | Мониторинг количества субъектов малого и среднего предпринимательства Горноуральского городского округа, в том числе по видам экономической деятельности, осуществлялся ежеквартально. По состоянию на 01.01.2023 в округе зарегистрировано 788 субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | Ежегодное увеличение количества объектов в Перечнях муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том в числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | Актуализация перечня имущества, свободного от прав третьих лиц | ежегодно | исполнено | Переченьмуниципального недвижимого имущества Горноуральского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан) актуализирован постановлением администрации Горноуральского городского округа от 29.06.2022 № 853 |
|  | Обеспечение увеличения на 10% в течение отчетного года количества объектов в Перечнях муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в том числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | ежегодно | не исполнено | В 2022 году переченьмуниципального недвижимого имущества Горноуральского городского округа, свободного от прав третьих лиц, был увеличен на 1 объект или на 5,6% к прошлому году.  По состоянию на 01.01.2023 в данный перечень включено 19 объектов муниципального недвижимого имущества Горноуральского городского округа, свободного от прав третьих лиц, что соответствует плановому значению показателя, установленному на 2022 год муниципальным компонентом региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
|  | Формирование раздела «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте Горноуральского городского округа | Актуализация раздела «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте Горноуральского городского округа | постоянно | исполнено | В течение года на официальном сайте округа раздел «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» актуализировался по мере необходимости, в том числе актуализированы:  - перечень нормативно-правовых актов;  - перечень муниципального недвижимого имущества Горноуральского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан);  - информация о деятельности рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Горноуральского городского округа |
|  | Наличие актуальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Горноуральского городского округа (да/нет) | Актуализация раздела «Развитие конкуренции» на официальном сайте Горноуральского городского округа | постоянно | исполнено | В течение года на официальном сайте округа в разделе «Развитие конкуренции» актуализированы:  - план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории Горноуральского городского округа;  - реестр хозяйствующих субъектов с долей муниципального образования более 50 процентов;  - результаты опроса граждан и представителей бизнеса.  Также в данном разделе размещались отчеты о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Горноуральского городского округа |
|  | Рассмотрение вопросов в сфере развития конкуренции на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе | по мере необходимости | исполнено | На заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе были рассмотрены следующие вопросы в сфере развития конкуренции:  - о перечне инвестиционных площадок Горноуральского городского округа;  - о развитии туризма на территории Горноуральского городского округа;  - об участии предпринимателей Горноуральского городского округа в программах поддержки Свердловского областного фонда поддержки  предпринимательства |
|  | Публикация на официальном сайте округа и в газете «Пригородная газета» информации о развитии конкуренции в Горноуральском городском округе | по мере необходимости | исполнено | Информация о развитии конкуренции в Горноуральском городском округе публиковалась на официальном сайте округа в разделах «Анонсы событий», «Развитие конкуренции», «Малое и среднее предпринимательство», «Сельское хозяйство», «Инвестору», а также размещалась в газете «Пригородная газета».  Всего опубликовано 62 информационных статьи |
|  | Наличие утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Горноуральского городского округа (да/нет) | Формирование и размещение отчетов (полугодового и годового) о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Горноуральского городского округа в 2022 году | до  01.04.2023 | исполнено | Отчеты о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Горноуральского городского округа за первое полугодие 2022 года и за 2022 год сформированы и размещены на официальном сайте округа в разделе «Развитие конкуренции» |
|  | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Горноуральского городского округа | до  01.06.2023 | исполнено | В 2022 году План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции на территории Горноуральского городского округа актуализирован постановлением администрации Горноуральского городского округа от 30.05.2022 № 680 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Горноуральского городского округа на период 2022-2025 годов» |
|  | Ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых 50% и более (да/нет) | Актуализация реестра хозяйствующих субъектов Горноуральского городского округа, доля участия муниципального образования в которых 50% и более | ежегодно  до  1 декабря | исполнено | Реестр хозяйствующих субъектов Горноуральского городского округа, доля участия муниципального образования в которых 50% и более актуализирован по состоянию на 01.12.2022 и размещен на официальном сайте округа |
|  | Размещение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых 50% и более, на официальном сайте округа | ежегодно  до  1 декабря | исполнено |
|  | Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды (да/нет) | Размещение на официальном сайте Горноуральского городского округа анкет для проведения мониторинга | после получения форм анкетирования от Министерства инвестиций и развития Свердловской области | исполнено | В 2022 году анкеты для проведения мониторинга конкурентной среды размещались на официальном сайте округа в разделе «Развитие конкуренции» и в разделе «Анонсы событий» на главной странице сайта |
|  | Проведение опроса потребителей товаров, работ, услуг и субъектов предпринимательской деятельности | ежегодно  до  30 октября | исполнено | Опрос проведен, результаты опроса размещены на официальном сайте округа в разделе «Развитие конкуренции» и направлены в Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
|  | Доля закупок в отчетном году у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ (доля) | Мониторинг объема закупок у субъектов малого предпринимательства, осуществленных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | до 01.06.2023 | исполнено | Мониторинг проведен, по результатам процедур торгов в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 2022 год заключен 1 договор с субъектом малого предпринимательства на сумму 480,3 тыс. рублей, что составило 100% от общей суммы заключенных договоров в соответствии с вышеуказанным законом |
|  | Сформирована муниципальная практика содействия развитию конкуренции (да/нет) | Формирование информации об успешных практиках содействия развитию конкуренции в Горноуральском городском округе | ежегодно  до  30 декабря | исполнено | В 2022 году Горноуральский городской округ представил муниципальную практику «Содействие развитию рынка производства и реализации сельскохозяйственной продукции» на заседании координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской области 04.03.2022 |
|  | Наличие размещенного на официальном сайте Горноуральского городского округа доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Горноуральском городском округе (да/нет) | Подготовка и размещение на официальном сайте Горноуральского городского округа доклада о системе обеспечения антимонопольных требований | ежегодно  до  1 марта | исполнено | Доклад подготовлен и размещен на официальном сайте округа |
|  | Актуализация Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Горноуральского городского округа | по мере необходимости | не исполнено | Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Горноуральского городского округа в 2022 году не актуализировалось |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения (единиц на 1000 человек населения) | Проведение мониторинга количества субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Горноуральском городском округе | ежеквартально | исполнено | Мониторинг осуществляется ежеквартально, по состоянию на 01.01.2023 в округе зарегистрировано 788 субъектов малого и среднего предпринимательства или 26,7 субъектов на 1 тысячу человек населения |
|  | Количество инвестиционных проектов с участием бизнеса, реализуемых в отчетном году с использованием всех форм финансирования (на 1000 хозяйствующих субъектов) | Формирование реестра инвестиционных проектов с участием бизнеса, реализованных и реализуемых на территории Горноуральского городского округа | в течение года | на исполнении | Реестр инвестиционных проектов с участием бизнеса, реализованных и реализуемых на территории Горноуральского городского округа по состоянию на 01.01.2023 сформирован |
|  | Количество инвестиционных площадок на 1 тыс. хозяйствующих субъектов (единиц на 1000 хозяйствующих субъектов) | Актуализация перечня инвестиционных площадок на территории Горноуральского городского округа | ежегодно | исполнено | Перечень инвестиционных площадок на территории Горноуральского городского округа актуализирован постановлением администрации Горноуральского городского округа от 09.12.2022 №1765 и составил 38 инвестиционных площадок или 48,22 площадок на 1 тысячу хозяйствующих субъектов |
|  | Включение не менее 3 объектов в Базу данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Горноуральского городского округа | ежегодно | исполнено | В базу данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Горноуральского городского округа включено 4 объекта |